LEGACY GROVE INITIATIVE

传记传世
合作意向项目书

数字生命树计划首轮试点与战略合作框架

核心定位  以长期陪伴记录长者真实人生，以可信技术传承家庭记忆，并以生态方式安放思念。

适用对象：慈善基金、养老机构、私人银行、保险机构、高校与专业服务伙伴
版本：2026年8月
项目阶段：概念与试点筹备阶段

# 阅读导航

本文件围绕“为什么合作、合作做什么、如何落地、怎样治理”展开，可按议题直接进入相关章节。

## 01  项目主张

从一次真诚谈话开始，建立可信、可授权、可传承的生命档案。

## 02  合作方式

按场景选择试点共建、客户服务、公益资助、专业顾问或供应协作。

## 03  90天试点

以10—20位长者完成访谈、简版传记、短片与家庭审阅。

## 04  治理与边界

把知情同意、内容核验、AI标识、权限与专业执行写入机制。

## 05  意向确认

通过非约束性框架确认下一步负责人、范围、预算和时间表。

# 一、合作背景与共同机会

很多家庭重视资产传承，却没有系统保存长辈的声音、选择与人生解释；很多养老服务重视安全与健康，却缺少能够持续沉淀家庭成果的精神关怀产品。

传记传世拟通过长期陪伴访谈，将老人真实授权的声音、影像、照片与价值观整理成私人传记、家庭纪录片和数字档案；在此基础上探索能够显示答案出处的记忆智能体，并在远期与合规伙伴共建低功耗数字生命树与纪念林。

共同价值  对长者，是被倾听与被尊重；对家庭，是在来得及的时候完成一次深度理解；对机构，是可持续、可衡量、可沉淀的精神关怀与客户服务。

## 合作原则

先做真实陪伴与内容交付，再扩大平台与硬件投入。

原始资料与AI生成内容显著分离，任何回答都应可追溯。

生前与身后用途分别授权，老人可修改权限或撤回。

涉及法律、财富管理、医疗与安葬的事项，交由具备资质的专业伙伴实施。

重要边界  本材料为项目概念与合作讨论文件，不构成法律、医疗、投资、财富管理或安葬服务承诺。遗嘱、公证、信托、税务、资产管理与生态安葬应由具备相应资质的专业机构实施。

# 二、项目服务结构

| 阶段 | 核心活动 | 主要成果 | 合作方价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陪伴记录 | 4—8次主题访谈、录音转写、家属补充 | 人生时间轴、原声片段、素材清单 | 形成可持续精神关怀活动 |
| 内容制作 | 编辑核对、照片修复、影像剪辑 | 简版/精装传记、3—5分钟短片 | 交付可见、可珍藏的家庭成果 |
| 数字传承 | 授权资料结构化、检索、权限分级 | 家族数字馆、记忆智能体概念版 | 提升客户黏性与长期服务深度 |
| 生态纪念 | 低功耗设备、NFC入口、园林与运维 | 数字生命树与纪念林方案 | 与合规生态纪念伙伴共建新场景 |

## 首轮不做什么

不承诺数字复活，不让AI替老人产生新的意愿或决定。

不自行提供遗嘱、公证、信托、投资建议或资产操作。

不在未明确场地合规、长期运维和数据责任前部署纪念树硬件。

# 三、五类合作方案

| 合作类型 | 适用伙伴 | 建议起点 | 首轮交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公益共建 | 慈善基金、CSR、公益机构 | 资助10—20位社区长者 | 访谈、故事册、匿名方法报告 |
| 场景试点 | 养老院、康养社区、街道社区 | 选择一个院区或社区 | 活动运营、家庭成果、满意度复盘 |
| 客户服务 | 私人银行、保险、家办 | 邀请5—10个客户家庭 | 私人传记、家风档案、顾问协同 |
| 专业顾问 | 法律、信托、合规、伦理 | 评审授权与边界流程 | 标准条款、风险清单、培训 |
| 生态供应 | AI、云、影像、园林、太阳能 | 概念验证与样机评估 | 技术规格、成本和运维方案 |

建议  首次合作以一个机构、10—20位长者、90天为边界，设置共同项目经理与周度复盘。

# 四、90天首轮试点

## 阶段1：共同设计（第1—2周）

确定人群、招募标准和家属沟通方式。

完成录音、影像、照片、数字人及身后用途的分项授权。

确认敏感内容、认知能力变化、退出与删除流程。

## 阶段2：陪伴记录（第3—8周）

每位长者完成4—8次主题访谈。

建立人生时间轴、事实核对清单与家庭补充渠道。

每两周与合作方复盘参与度、情绪风险和执行质量。

## 阶段3：成果交付（第9—12周）

交付简版传记、3—5分钟人生短片与家庭审阅页。

收集长者、家属与机构三方反馈。

形成匿名化试点报告，并共同决定下一阶段。

| 指标 | 建议口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参与完成率 | 完成约定访谈次数的参与者比例 | 关注退出原因，不以强制完成为目标 |
| 内容核验率 | 经本人或指定家属确认的关键事实比例 | 避免把生成内容当作事实 |
| 家庭使用度 | 审阅、播放、补充或保存行为 | 验证成果是否真正进入家庭 |
| 体验反馈 | 长者、家属、机构三方定性与定量反馈 | 不作医疗效果承诺 |

# 五、双方职责与项目治理

| 事项 | 传记传世项目组 | 合作方 | 共同决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 方法、培训、排期、质量管理 | 场地、人员协调、参与者关系 | 里程碑与变更 |
| 内容生产 | 访谈、编辑、影像、审阅版本 | 背景补充、家属联络、场景支持 | 最终交付范围 |
| 数据治理 | 最小化采集、权限、日志和导出 | 核验身份、授权见证、应急联络 | 保留期限与删除 |
| 专业事项 | 识别边界并转介 | 引入具备资质的专业机构 | 外部专业意见采纳 |
| 传播 | 匿名方法总结与素材建议 | 内部审批与品牌规范 | 任何公开案例 |

## 治理机制

设立联合项目组，每周执行会、每月治理会。

涉及老人隐私、争议内容、公开传播或模型能力变化时，必须升级审议。

保留版本、审阅、授权、导出和删除记录。

项目终止时提供数据导出、迁移或按授权删除方案。

# 六、预算与商务框架

首轮预算按参与人数、访谈深度、作品规格、拍摄强度、差旅和数据托管要求共同核算。以下为费用结构，不是最终报价。

| 费用模块 | 可能包含 | 计价方式 |
| --- | --- | --- |
| 试点设计 | 需求访谈、授权流程、人员培训、项目管理 | 一次性项目费 |
| 生命访谈 | 访谈员、转写、事实核对、家属沟通 | 按人/按访谈次数 |
| 内容制作 | 传记编辑、设计、照片修复、短片剪辑 | 按作品规格 |
| 平台与托管 | 家庭审阅、权限、存储、导出与备份 | 按项目或年度 |
| 专业服务 | 法律、合规、伦理、信托或其他顾问 | 第三方单独报价 |

公益项目  可采用基金资助、企业CSR、机构配套与志愿者参与相结合的方式；任何公益资助均应单独约定受益人、用途、预算与披露。

# 七、知识产权、隐私与品牌

## 内容权利

老人及其合法授权主体对个人素材与隐私享有相应权利；项目组获得的使用权限以书面授权范围为限。编辑版式、方法工具与通用技术能力的权属由正式协议约定。

## 公开传播

任何姓名、肖像、声音、家庭关系、疾病、财富安排或故事案例的公开使用，都应取得单独、明确、可撤回的授权。

## 模型与数据

未经授权，不将个人资料用于通用模型训练；生成内容持续标识，原始材料与派生内容分别管理。

## 品牌与背书

本意向书不构成任何一方对另一方的投资、担保或公开背书；联合品牌使用须经双方书面确认。

重要边界  本材料为项目概念与合作讨论文件，不构成法律、医疗、投资、财富管理或安葬服务承诺。遗嘱、公证、信托、税务、资产管理与生态安葬应由具备相应资质的专业机构实施。

# 八、合作意向确认（非约束性）

本页用于记录初步共识，除保密、资料使用与双方另行明确约定的条款外，不构成正式采购、投资或服务合同。

| 确认项 | 拟定内容 |
| --- | --- |
| 合作方名称 | ________________________________________ |
| 合作类型 | □ 公益共建 □ 场景试点 □ 客户服务 □ 专业顾问 □ 生态供应 |
| 目标人群/场景 | ________________________________________ |
| 建议试点规模 | ________________________________________ |
| 拟定启动时间 | ________________________________________ |
| 双方项目负责人 | ________________________________________ |
| 下一步 | □ 需求会 □ 场地调研 □ 预算报价 □ 法务合规评审 |

合作方代表签字：____________________      日期：____________________

项目方代表签字：____________________      日期：____________________

# 参考资料

以下资料用于项目方法与全球参照，不表示本项目与相关机构存在合作关系。

StoryCorps. About StoryCorps. https://storycorps.org/about/

StoryFile Life. Interactive life stories. https://life.storyfile.com/

Better Place Forests. Memorial forests. https://www.betterplaceforests.com/

FreeWill. Digital estate planning resources. https://www.freewill.com/

J.P. Morgan Private Bank. Estate Planning. https://privatebank.jpmorgan.com/nam/en/services/wealth-planning-and-advice/estate-planning

Northern Trust. High Net Worth Families. https://www.northerntrust.com/united-states/what-we-do/wealth-management/products-services/high-net-worth-families

PubMed PMID 37887480. 2023 systematic review and meta-analysis on reminiscence interventions for older adults. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37887480/