LEGACY GROVE INITIATIVE

传记传世
供应商与渠道合作方案

服务、技术、内容、养老、金融与生态纪念伙伴协作手册

核心定位  以长期陪伴记录长者真实人生，以可信技术传承家庭记忆，并以生态方式安放思念。

适用对象：内容制作、AI与云、低功耗硬件、养老机构、私行保险、园林纪念与专业服务伙伴
版本：2026年8月
项目阶段：概念与试点筹备阶段

# 阅读导航

本文件围绕“为什么合作、合作做什么、如何落地、怎样治理”展开，可按议题直接进入相关章节。

## 01  伙伴地图

明确供应商、渠道与专业顾问的角色边界。

## 02  准入机制

用资质、质量、隐私、可持续与交付能力筛选伙伴。

## 03  合作模式

项目采购、联合方案、转介、联合品牌与区域合作。

## 04  SLA与结算

围绕里程碑、验收、售后、变更与对账建立规则。

## 05  90天启动

完成招募、评估、样例交付与首批场景验证。

# 一、合作目标

建立一套能够服务真实长者、经得起长期托付的合作网络：让每个环节都有专业伙伴、清晰责任、可验收标准和退出机制。

供应商负责专业交付，不借项目之名扩大未经授权的数据使用。

渠道伙伴负责真实场景与客户关系，不替代长者本人的知情同意。

专业顾问负责法律、伦理、信托、医疗或安葬等领域的专业判断。

项目组负责方案整合、客户体验、数据治理与整体质量。

重要边界  本材料为项目概念与合作讨论文件，不构成法律、医疗、投资、财富管理或安葬服务承诺。遗嘱、公证、信托、税务、资产管理与生态安葬应由具备相应资质的专业机构实施。

# 二、供应商伙伴地图

| 类别 | 需求能力 | 典型交付 | 关键风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访谈与编辑 | 口述史、采访、写作、事实核对 | 转写、传记、时间轴、家风档案 | 诱导表达、事实错误、风格失真 |
| 影像与修复 | 拍摄、剪辑、调色、老照片修复 | 人生短片、纪录片、修复图像 | 肖像授权、过度修复、素材遗失 |
| AI与数据 | ASR、RAG、权限、日志、安全 | 记忆检索、回答出处、家庭数字馆 | 幻觉、泄露、模型训练越权 |
| 云与存储 | 加密、备份、归档、导出、迁移 | 长期托管与灾备 | 锁定、停服、跨境与连续性 |
| 太阳能硬件 | 光伏、储能、电子墨水、NFC、监控 | 低功耗纪念入口与运维 | 寿命夸大、维护困难、户外安全 |
| 园林与纪念 | 园林设计、自然教育、纪念场景 | 数字生命树、纪念林与访客动线 | 土地/安葬合规、生态干扰 |
| 出版与印制 | 装帧、打样、短版印刷、保存 | 精装传记、纪念册、礼盒 | 色差、交期、隐私泄露 |

# 三、渠道伙伴地图

| 渠道 | 客户/受益人 | 合作场景 | 项目组支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养老院/康养社区 | 机构长者与家属 | 院区年度生命故事计划 | 驻点方案、培训、作品交付 |
| 街道/社区 | 社区长者 | 公益口述史与代际志愿服务 | 活动工具、志愿者培训、匿名报告 |
| 私人银行 | 高净值客户家庭 | 养老关怀与家族价值传承 | 顾问协同、私人传记、数字馆 |
| 保险机构 | 养老/寿险客户 | 保单之外的长期客户关怀 | 服务包、联合运营、客户成功 |
| 家办/信托/律所 | 家族与企业家 | 遗愿说明、家风档案、专业转介 | 内容服务与边界治理 |
| 慈善基金/CSR | 经济条件有限的长者 | 资助名额、城市记忆与青年行动 | 项目管理、影响评估与传播素材 |
| 高校/中学 | 学生团队与社区 | 社会创新、口述史、AI伦理 | 课程框架、导师与真实问题 |
| 纪念园/园林 | 纪念服务家庭 | 数字生命树与纪念林 | 内容平台、低功耗入口与家庭体验 |

# 四、伙伴准入标准

| 维度 | 基础要求 | 加分项 | 否决项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质与合法性 | 主体真实、许可/备案适用、无重大失信 | 行业认证与稳定项目经验 | 资质造假或重大违法 |
| 专业质量 | 有样例、流程、人员与复核机制 | 可量化质量指标 | 拒绝质量复核 |
| 隐私与数据 | 最小化、保密、删除、分包披露 | 安全认证与审计能力 | 擅自训练模型或二次使用 |
| 长者友好 | 尊重节奏、无诱导、可退出 | 养老/心理/口述史经验 | 强迫参与或情感操纵 |
| 持续交付 | 明确产能、备份、售后与停服方案 | 跨区域服务与灾备 | 无法提供迁移/交接 |
| 生态责任 | 材料、能耗、回收和户外安全说明 | 生命周期评估 | “永动”等不科学宣传 |
| 商业透明 | 清晰报价、税务、分包与利益冲突 | 阶梯价格和联合降本 | 隐性收费或返点不透明 |

## 准入流程

提交伙伴资料与样例。

完成资质、隐私、合规与利益冲突审查。

进行样例测试或小单交付。

通过质量评审与商务谈判。

签署框架、SLA、保密与数据处理条款。

进入合格伙伴库并按季度复评。

# 五、合作模式

| 模式 | 适用对象 | 收入/结算 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目采购 | 内容、影像、出版、技术供应商 | 按里程碑验收付款 | 不得绕开项目方接触客户资料 |
| 联合方案 | 养老、私行、保险、慈善基金 | 服务包采购或联合预算 | 双方品牌与客户责任写入协议 |
| 客户转介 | 律所、家办、信托、顾问 | 合规转介或各自签约 | 不得因转介影响专业独立性 |
| 区域伙伴 | 城市运营机构、养老集团 | 区域项目费/授权/分成 | 需通过培训与质量审计 |
| 样机共创 | 太阳能、电子墨水、园林伙伴 | 研发分摊或样机采购 | 不承诺未经验证的寿命和场地 |
| 公益资助 | 基金会、企业CSR | 定向资助与审计披露 | 受益人选择与传播另行授权 |

利益冲突  任何佣金、转介费、联合品牌或独家安排都应透明披露，不得影响老人或家庭获得客观专业意见。

# 六、内容与数据合作规范

## 资料分级

| 级别 | 示例 | 默认权限 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开 | 经授权的项目介绍或公开故事 | 公众可见 | 单独公开授权 |
| 家庭 | 照片、访谈、家族故事 | 指定家庭成员 | 身份校验、访问日志 |
| 敏感 | 健康、冲突、财富、遗愿相关资料 | 最小指定人员 | 加密、限制导出、专业审阅 |
| 封存 | 本人要求身后或特定日期开放的内容 | 暂不可见 | 条件触发与双人复核 |

## 供应商必须遵守

仅在书面指令和最小必要范围内处理资料。

未经授权不得用于模型训练、作品展示、营销或员工个人存储。

不得将真实资料输入未批准的公共生成式AI工具。

分包前书面披露，分包商承担同等义务。

项目结束后按约定返还、迁移或删除，并提供证明。

# 七、质量验收与SLA

| 交付类型 | 建议验收指标 | 响应/SLA | 返工规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访谈转写 | 关键人物/地名核对；时间戳可追溯 | 访谈后3个工作日初稿 | 事实或漏段问题免费修正 |
| 传记编辑 | 保持老人语气；关键事实有标记 | 资料齐备后10—20个工作日 | 2轮合并反馈 |
| 影像短片 | 音画同步、字幕准确、授权素材完整 | 拍摄后15—25个工作日 | 脚本/粗剪/成片分阶段确认 |
| 照片修复 | 不改变人物身份特征；保留原图 | 5—10个工作日 | 过度修复应回退 |
| AI/平台 | 权限、出处、拒答、导出和日志可测 | P1 2小时响应；P2 1工作日 | 严重缺陷先停用再修复 |
| 户外硬件 | 能耗、防护、温度、远程监测和维护可验证 | 故障4小时响应/按合同到场 | 不达标更换或退款 |

具体时限以正式采购或合作合同为准；涉及老人安全、隐私泄露、身份误导或安葬合规的事件视为最高优先级。

# 八、报价、结算与渠道保护

## 报价要求

拆分人员、材料、差旅、云资源、税费、售后与可选项。

说明价格有效期、产能、最小采购量和涨价机制。

任何分包、软件许可或长期订阅均应单独列示。

## 结算建议

| 阶段 | 建议比例 | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 20%—30% | 合同、授权模板、排期与项目组就绪 |
| 中期 | 30%—40% | 完成约定访谈/样稿/粗剪/样机测试 |
| 验收 | 30%—40% | 交付、整改、资料移交与发票 |
| 质保 | 0%—10% | 按约定质保期或服务稳定期释放 |

## 渠道规则

通过报备机制确认客户归属、有效期和冲突处理。

不得使用老人或家属资料绕过合作方营销。

独家合作仅在明确业绩、区域、期限和退出条件时考虑。

渠道宣传必须使用经批准的项目描述与风险边界。

# 九、联合市场与品牌规范

| 可以 | 需要审批 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 使用已批准的项目介绍与匿名方法数据 | 联合Logo、客户案例、媒体稿、活动直播 | 暗示投资回报、医疗效果或“数字复活” |
| 说明项目处于概念与试点筹备阶段 | 使用老人肖像、声音、家庭信息 | 未经授权公开真实资料 |
| 如实说明合作范围与交付责任 | 对外引用合作方职务与品牌 | 将意向合作表述为正式背书 |
| 解释AI出处、拒答和专业边界 | 任何数字人演示与纪念树现场展示 | “永动”“永久不维护”等不科学宣传 |

传播底线  宁可少讲一个故事，也不在授权不清、事实未核或当事人不愿意时公开。

# 十、90天伙伴启动计划

| 时间 | 项目组 | 伙伴 | 联合成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1—2周 | 发布伙伴需求与评估表 | 提交资质、样例、报价和负责人 | 候选短名单 |
| 第3—4周 | 组织访谈、合规与技术评审 | 完成问答与现场/远程演示 | 准入评分与风险清单 |
| 第5—8周 | 提供小样任务与真实流程 | 完成样例交付或渠道招募 | 质量、成本与协作复盘 |
| 第9—10周 | 谈判框架、SLA与数据条款 | 确认产能、价格和售后 | 合作框架草案 |
| 第11—12周 | 组织首批项目启动 | 进入交付并周度复盘 | 合格伙伴库与首轮订单 |

## 首轮拟招募

口述史/传记编辑伙伴2—3家。

影像与老照片修复伙伴2—3家。

AI/云/数据安全伙伴2家。

养老或康养试点伙伴1—2家。

私人银行/保险/家办渠道伙伴1—2家。

低功耗硬件、园林或生态纪念概念伙伴各1—2家。

# 十一、伙伴申请表

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 机构全称/统一社会信用代码 | ____________________________________________ |
| 合作类别 | □ 内容 □ 影像 □ AI/云 □ 硬件 □ 养老 □ 金融渠道 □ 园林纪念 □ 专业顾问 |
| 核心能力与代表项目 | ____________________________________________ ____________________________________________ |
| 资质/认证/许可 | ____________________________________________ |
| 服务区域与产能 | ____________________________________________ |
| 数据是否分包/跨境/用于训练 | ____________________________________________ |
| 报价范围与有效期 | ____________________________________________ |
| 项目负责人及联系方式 | ____________________________________________ |
| 利益冲突或需披露事项 | ____________________________________________ |

## 承诺

本机构确认以上信息真实，愿意遵守长者尊严、知情同意、数据最小化、可撤回、可迁移与不夸大宣传的合作原则。

授权代表签字：____________________      日期：____________________

# 参考资料

以下资料用于项目方法与全球参照，不表示本项目与相关机构存在合作关系。

StoryCorps. About StoryCorps. https://storycorps.org/about/

StoryFile Life. Interactive life stories. https://life.storyfile.com/

Better Place Forests. Memorial forests. https://www.betterplaceforests.com/

FreeWill. Digital estate planning resources. https://www.freewill.com/

J.P. Morgan Private Bank. Estate Planning. https://privatebank.jpmorgan.com/nam/en/services/wealth-planning-and-advice/estate-planning

Northern Trust. High Net Worth Families. https://www.northerntrust.com/united-states/what-we-do/wealth-management/products-services/high-net-worth-families

PubMed PMID 37887480. 2023 systematic review and meta-analysis on reminiscence interventions for older adults. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37887480/